|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktionsbereich 1 | **Was ist konkret geplant, schon da?** | **Arbeitsstand** | **z.B. wer macht was wann?** |
| **Transfer Gesetzgebung Praxis** |  |  |  |
| Stellungnahmen, Diskussionsbeiträge zu aktuellen Reformvorhaben wie VormReform, SGB VIII-Reform | * Buchbeiträge (welche: Aufzählen) ✓ * Aufsatz Miriam/Ka in EREV- Zeitschrift (SGB VIII) * Kommentierte Synopse zur VormReform (?) ✓ * Beitrag Henneicke in Handreichung ✓ * Evtl. Beitrag zu Mischarbeitsplätzen § 55 SGB VIII (in Handreichung, in Vorb) * Expertise Miriam?? * Beitrag zur Kooperation mit Familiengerichten? * Workshop beim Kinderrechtekongress? * Stellungnahme zu Winterhoff und Vormundschaftsreform?? | * Buch beiträge sind da ✓ * Komm. Synopse ist da ✓ * Beitrag Henneicke ✓ * Workshop-Präsentation beim Kinderrechte-Kongress ✓ * Aufsatz zu SGB VIII und Vormundschaft: kommt im Dezember, veröff. 2/2022 |  |
| Handreichung zur VormReform |  | in Arbeit |  |
| Veröffentlichung |  |  |  |
| 4 Transfertagungen: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung | Betonen, dass verschiedene Referent\*innen beteiligt waren, keine Tagungen von der Stange |  |  |
| 1. Transfertagung | Als Videotagung wegen Corona  TN-Zahl: ◼  Vorbereitung ✓  Nachbereitung: Unterlagen an TN | Vorbereitung ✓  Durchführung ✓  Nachbereitung ✓ |  |
| 1. Transfertagung | In Koop mit Hamburg als Videotagung  Begrenzte TN-Zahl ◼ ausgebucht  Vorbereitung ✓  Durchführung  Nachbereitung: Wie sollen wir nachbereiten – evtl. ein kleiner Artikel? | Vorbereitung ✓  Durchführung  Nachbereitung |  |
| 1. Transfertagung | Geplant mit SFBB Berlin in Präsenz |  |  |
| 1. Transfertagung | Wann und wo? |  |  |
| **Aktionsbereich 2: Bundesweite Bestandsaufnahme, Vernetzung und Qualitätsentwicklung in der Vormundschaft** |  |  |  |
| Recherche und Bestandsaufnahme von von Qualitätsdiskursen | * Sammeln und Veröffentlichung von Kooperationsvereinbarungen   zwischen Vorm und JA-Diensten zwischen Vorm und Erziehungspersonen zur Sorge und zu Film und Foto   * Suche nach Einarbeitungskonzepten * Konzepte zum Vorgehen bei Umgangsbestimmung: nicht vorhanden * Sammeln und Veröffentlichen von Leitlinien * Beteiligung an der Diskussion zu BAGLJÄ-Leitlinien | * Kooperationsvereinbarungen ✓ * Einarbeitungskonzepte: Rückmeldung: Schriftlich nicht vorhanden, wird aber teils praktiziert (hier müssen wir noch beschreiben) ✓ * Leitlinien?? * BAGLJÄ |  |
| Veröffentlichung auf Website | * Kooperationsvereinbarungen * Einarbeitungskonzepte * Leitlinien * Weiteres? | * Kooperationsvereinbarungen ✓ |  |
| DJHT | * Vorbereitung ✓ * Durchführung: 3 Veranstaltungen, 2 in Koop ✓ * Nachbereitung: Infobrief ? |  |  |
| Bund-Länder-Treffen | UNWDIMUNGSANTRAG | Muss verschoben werden |  |
| Kooperationsfachtag mit DIJuF und DGSF | * Konzeptionierung und Vorbereitung: Aufwändig in mehreren Video-Treffen ✓ * Durchführung * Nachbereitung. Wie? | Verschoben auf Februar 22, nicht sicher, dass nicht weiter verschoben werden muss |  |
| Internetforum für Fachkräfte und Schnittstellen | * Planung (begonnen) |  |  |
| **Aktionsbereich 3: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken** |  |  |  |
| Veröffentlichung und Verbreitung des Videos „Dein Vormund ist an deiner Seite“ | * Website * Auf Fachtagungen vorgeführt * In versch. Fachnewslettern erschienen * Auf versch. Websites übernommen: ◼◼ * Weltkindertag: PM und Zeitungsartikel | * Website ✓ * Fachtagungen ✓ * In versch. Fachnewslettern ✓ * Auf versch. Websites ✓ * Weltkindertag: Zeitungsartikel✓ |  |
| Workshop zum Übergang in die Selbstständigkeit | * Erste Vorbereitung bei BNW 9./10.11.2021 * Planung | Wird 2022 relevant |  |
| Handreichung zur Umgangsbestimmung | * Vorbereitung, Diskussion??: Möglicherweise müssen wir hier auch eine Gruppe machen |  |  |
| Veröffentlichung Handreichung Umgangsbestimmung |  | 2022 |  |
| 1. Fobi mit IGfH | Ausgefallen wegen Corona | s. Änderungsantrag |  |
| 1. Fobi mit IGfH | * Zu Beteiligung? Maiwald und ?? * Vorbereitung * Durchführung | Durchführung und Nachbereitung in 2022 |  |
| Hinweise zu Vormundschaft und Ombudschaft | * Vorbereitung: mehrere Seminartage in VideoKonf. Wann ◼ | 2022 |  |
| Flyer „Dein Vormund vertritt dich“ neu | * Planung, Vorbereitung | 2022 |  |
| Veröffentlichung der Broschüre |  | 2022 |  |
| Beteiligungsworkshop PE, Vormund\*innen, Careleaver | * Koop mit PFAD, Antrag bei Aktion Mensch * Planung, Vorbereitung * Durchführung am 4./5.10.2021 * Nachbereitung * Veröffentlichung Beitrag | * Koop mit PFAD, Antrag bei Aktion Mensch✓ * Planung, Vorbereitung✓ |  |
| Kinderbuch | * Begleitgruppe zusammenstellen * Verlag und Künstler\*innen anfragen * … * … |  |  |
| **Sonstige Aktivitäten des BuVo** |  |  |  |
| Website: Aufbau, Mitgliederverwaltung, Tagungsverwaltung | * Umbau: Umgestaltung, Praxishilfen, Publikationsseite, |  |  |
| Konzeptionierung und Planung Bundestagung 2023 | * Ausführliche Diskussion BNW 9./10.11.2021 |  |  |
| Vormundschaftstag NRW | * Teilnahme an Planung und Vorbereitung * Workshops ◼ |  |  |
| Begleitung des ISS Forschungsprojekts | * kontinuierlich |  |  |
| BNW | BNW am ◼ Video  BNW am ◼ Video  BNW am 9./10.11.2021 Präsenz  Vorstandssitzungen am ◼,◼, …  Fachbeirat am ◼ |  |  |
| STN und Expertisen | * Miriam: Ehrenamtliche Vormundschaft |  |  |
| TN an Gremien usw. | * EGN am ◼, ◼, ◼ * Abschlussveranstaltung Dialogforum am 8.6.2021: Workshop * Treffen Weiterentwicklung PKH * Fachgruppe Inklusive Pflegekinderhilfe * ASD-Kongress am 28.5. , 27.11.21 * Vortrag und Workshop bei Eene, meene, muh… * Workshop bei Kinderrechtekongress 17.10.21 * Vortrag bei JAL Brandenburg 15.10.21 * Vortrag bei LAG Brandenburg 22.10.21 * Seminar in M-V 4.-5.11.2021 * Vortrag bei Diakonie, Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung Zentrum Kinder, Jugend, Familie und Frauen 27.10.21 * Robin, wo warst du überall |  |  |