|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktionsbereich 1 | **Was ist konkret geplant, schon da?** | **Arbeitsstand** | **z.B. wer macht was wann?** |
| **Transfer Gesetzgebung Praxis** |  |  |  |
| Stellungnahmen, Diskussionsbeiträge zu aktuellen Reformvorhaben wie VormReform, SGB VIII-Reform | * Buchbeiträge (welche: Aufzählen) ✓
* Aufsatz Miriam/Ka in EREV- Zeitschrift (SGB VIII)
* Kommentierte Synopse zur VormReform (?) ✓
* Beitrag Henneicke in Handreichung ✓
* Evtl. Beitrag zu Mischarbeitsplätzen § 55 SGB VIII (in Handreichung, in Vorb)
* Expertise Miriam??
* Beitrag zur Kooperation mit Familiengerichten?
* Workshop beim Kinderrechtekongress?
* Stellungnahme zu Winterhoff und Vormundschaftsreform??
 | * Buch beiträge sind da ✓
* Komm. Synopse ist da ✓
* Beitrag Henneicke ✓
* Workshop-Präsentation beim Kinderrechte-Kongress ✓
* Aufsatz zu SGB VIII und Vormundschaft: kommt im Dezember, veröff. 2/2022
 |  |
| Handreichung zur VormReform |  | in Arbeit |  |
| Veröffentlichung |  |  |  |
| 4 Transfertagungen: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung | Betonen, dass verschiedene Referent\*innen beteiligt waren, keine Tagungen von der Stange |  |  |
| 1. Transfertagung
 | Als Videotagung wegen CoronaTN-Zahl: ◼Vorbereitung ✓Nachbereitung: Unterlagen an TN | Vorbereitung ✓Durchführung ✓Nachbereitung ✓  |  |
| 1. Transfertagung
 | In Koop mit Hamburg als VideotagungBegrenzte TN-Zahl ◼ ausgebucht Vorbereitung ✓DurchführungNachbereitung: Wie sollen wir nachbereiten – evtl. ein kleiner Artikel? | Vorbereitung ✓DurchführungNachbereitung |  |
| 1. Transfertagung
 | Geplant mit SFBB Berlin in Präsenz |  |  |
| 1. Transfertagung
 | Wann und wo? |  |  |
| **Aktionsbereich 2: Bundesweite Bestandsaufnahme, Vernetzung und Qualitätsentwicklung in der Vormundschaft** |  |  |  |
| Recherche und Bestandsaufnahme von von Qualitätsdiskursen | * Sammeln und Veröffentlichung von Kooperationsvereinbarungen

zwischen Vorm und JA-Dienstenzwischen Vorm und Erziehungspersonen zur Sorge und zu Film und Foto* Suche nach Einarbeitungskonzepten
* Konzepte zum Vorgehen bei Umgangsbestimmung: nicht vorhanden
* Sammeln und Veröffentlichen von Leitlinien
* Beteiligung an der Diskussion zu BAGLJÄ-Leitlinien
 | * Kooperationsvereinbarungen ✓
* Einarbeitungskonzepte: Rückmeldung: Schriftlich nicht vorhanden, wird aber teils praktiziert (hier müssen wir noch beschreiben) ✓
* Leitlinien??
* BAGLJÄ
 |  |
| Veröffentlichung auf Website | * Kooperationsvereinbarungen
* Einarbeitungskonzepte
* Leitlinien
* Weiteres?
 | * Kooperationsvereinbarungen ✓
 |  |
| DJHT | * Vorbereitung ✓
* Durchführung: 3 Veranstaltungen, 2 in Koop ✓
* Nachbereitung: Infobrief ?
 |  |  |
| Bund-Länder-Treffen | UNWDIMUNGSANTRAG | Muss verschoben werden |  |
| Kooperationsfachtag mit DIJuF und DGSF | * Konzeptionierung und Vorbereitung: Aufwändig in mehreren Video-Treffen ✓
* Durchführung
* Nachbereitung. Wie?
 | Verschoben auf Februar 22, nicht sicher, dass nicht weiter verschoben werden muss |  |
| Internetforum für Fachkräfte und Schnittstellen | * Planung (begonnen)
 |  |  |
| **Aktionsbereich 3: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken** |  |  |  |
| Veröffentlichung und Verbreitung des Videos „Dein Vormund ist an deiner Seite“ | * Website
* Auf Fachtagungen vorgeführt
* In versch. Fachnewslettern erschienen
* Auf versch. Websites übernommen: ◼◼
* Weltkindertag: PM und Zeitungsartikel
 | * Website ✓
* Fachtagungen ✓
* In versch. Fachnewslettern ✓
* Auf versch. Websites ✓
* Weltkindertag: Zeitungsartikel✓
 |  |
| Workshop zum Übergang in die Selbstständigkeit | * Erste Vorbereitung bei BNW 9./10.11.2021
* Planung
 | Wird 2022 relevant |  |
| Handreichung zur Umgangsbestimmung | * Vorbereitung, Diskussion??: Möglicherweise müssen wir hier auch eine Gruppe machen
 |  |  |
| Veröffentlichung Handreichung Umgangsbestimmung |  | 2022 |  |
| 1. Fobi mit IGfH
 | Ausgefallen wegen Corona | s. Änderungsantrag |  |
| 1. Fobi mit IGfH
 | * Zu Beteiligung? Maiwald und ??
* Vorbereitung
* Durchführung
 | Durchführung und Nachbereitung in 2022 |  |
| Hinweise zu Vormundschaft und Ombudschaft | * Vorbereitung: mehrere Seminartage in VideoKonf. Wann ◼
 | 2022 |  |
| Flyer „Dein Vormund vertritt dich“ neu | * Planung, Vorbereitung
 | 2022 |  |
| Veröffentlichung der Broschüre |  | 2022 |  |
| Beteiligungsworkshop PE, Vormund\*innen, Careleaver | * Koop mit PFAD, Antrag bei Aktion Mensch
* Planung, Vorbereitung
* Durchführung am 4./5.10.2021
* Nachbereitung
* Veröffentlichung Beitrag
 | * Koop mit PFAD, Antrag bei Aktion Mensch✓
* Planung, Vorbereitung✓
 |  |
| Kinderbuch | * Begleitgruppe zusammenstellen
* Verlag und Künstler\*innen anfragen
* …
* …
 |  |  |
| **Sonstige Aktivitäten des BuVo** |  |  |  |
| Website: Aufbau, Mitgliederverwaltung, Tagungsverwaltung | * Umbau: Umgestaltung, Praxishilfen, Publikationsseite,
 |  |  |
| Konzeptionierung und Planung Bundestagung 2023 | * Ausführliche Diskussion BNW 9./10.11.2021
 |  |  |
| Vormundschaftstag NRW | * Teilnahme an Planung und Vorbereitung
* Workshops ◼
 |  |  |
| Begleitung des ISS Forschungsprojekts | * kontinuierlich
 |  |  |
| BNW | BNW am ◼ VideoBNW am ◼ VideoBNW am 9./10.11.2021 PräsenzVorstandssitzungen am ◼,◼, …Fachbeirat am ◼ |  |  |
| STN und Expertisen | * Miriam: Ehrenamtliche Vormundschaft
 |  |  |
| TN an Gremien usw. | * EGN am ◼, ◼, ◼
* Abschlussveranstaltung Dialogforum am 8.6.2021: Workshop
* Treffen Weiterentwicklung PKH
* Fachgruppe Inklusive Pflegekinderhilfe
* ASD-Kongress am 28.5. , 27.11.21
* Vortrag und Workshop bei Eene, meene, muh…
* Workshop bei Kinderrechtekongress 17.10.21
* Vortrag bei JAL Brandenburg 15.10.21
* Vortrag bei LAG Brandenburg 22.10.21
* Seminar in M-V 4.-5.11.2021
* Vortrag bei Diakonie, Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung Zentrum Kinder, Jugend, Familie und Frauen 27.10.21
* Robin, wo warst du überall
 |  |  |